## 精简功能排期_开发版
序号 | 模块 | 功能 | 排期 | 功能目标 | 开发实现 | 数据/接口 | 验收标准 | 备注
1 | 基础 | Taro 小程序基础框架 | 本期实现 | 完成小程序基础工程，后续页面、接口、状态管理都在此基础上开发。 | 使用 Taro + React + TypeScript 初始化项目；建立 pages、components、services、stores、types、utils 目录；封装请求方法、错误处理、环境变量和基础样式。 | 配置 API_BASE_URL；建立统一 request 方法；定义通用 ApiResponse、User、Character、Message 类型。 | 项目可在微信开发者工具运行；能切换开发/生产接口；无明显构建报错。
2 | 基础 | 微信登录/用户身份 | 本期实现 | 识别当前用户，为对话、记忆、成就、额度限制提供用户 ID。 | 前端调用 wx.login 获取 code；后端用 code 换 openid；如果用户不存在则创建用户；前端保存 token/session。 | 接口：POST /api/auth/wechat-login；表：users(id, openid, nickname, avatar, created_at)。 | 首次进入可完成登录；再次进入能恢复登录态；未登录访问对话页时自动登录或提示登录。
3 | 基础 | 底部导航 | 本期实现 | 提供核心功能入口，降低用户使用成本。 | 底部保留：首页、对话、群聊、记忆、我的；社区、宿舍、支付入口本期不展示。 | 前端路由：/pages/home、/pages/chat、/pages/group-chat、/pages/memory、/pages/profile。 | 五个入口能正常切换；无空白页；当前 tab 状态清晰。
4 | 角色 | 角色列表与角色详情 | 本期实现 | 让用户选择可互动角色，并理解角色身份、世界观和当前关系。 | 首页展示角色卡片；详情页展示头像、昵称、身份、人物简介、初始关系、进入对话按钮。角色数据可先由配置文件或数据库提供。 | 接口：GET /api/characters；GET /api/characters/:id；表：characters(id, name, avatar, role_desc, world_desc, prompt_key)。 | 用户能看到 1-3 个角色；点击角色可进入详情；从详情能进入单聊。
5 | AI 对话 | 单角色对话 | 本期实现 | 实现用户与单个 AI 角色进行连续剧本对话。 | 聊天页包含消息列表、输入框、发送按钮、loading、失败重试；后端按角色、剧本、上下文、长期记忆拼装 prompt 后调用模型。 | 接口：POST /api/chat/send；GET /api/chat/sessions；表：chat_sessions、messages。 | 用户可发送文本；AI 能以角色身份回复；连续 20 轮基础测试不崩溃；历史消息可恢复。
6 | AI 对话 | System Prompt 模板 | 本期实现 | 沉淀可复用的角色 Prompt 结构，方便后续扩展角色。 | 模板拆成角色设定、世界观、当前场景、用户记忆、回复风格、安全规则、输出格式；后端统一组装。 | 配置：prompt_templates；字段：persona、world_rules、style_rules、safety_rules、output_schema。 | 更换角色配置后，AI 回复风格能随之变化；模板结构清晰可维护。
7 | 记忆 | 长期记忆系统 | 本期实现 | 让角色跨会话记住用户关键信息、重要剧情状态和关系变化。 | 对话后异步抽取记忆；记忆分为用户信息、关系状态、剧情状态三类；对话前按角色和用户检索相关记忆注入 prompt。 | 接口：POST /api/memory/extract；GET /api/memory/relevant；表：memories(id, user_id, character_id, type, content, confidence, source_message_id, status)。 | 用户换会话后，AI 能召回已记录的关键事实；错误记忆可在后台禁用或覆盖。
8 | 表现 | AI 情绪指示器 | 本期实现 | 让角色回复更有情绪反馈。 | 要求模型返回 mood 字段，或后端按关键词判断 mood；前端在头像角标或气泡旁显示 emoji/状态点。 | 消息字段增加 mood；可选值：neutral、happy、sad、angry、shy、thinking。 | AI 回复后能显示对应情绪；默认状态不影响对话。
9 | 分享 | 对话截图分享 | 本期实现 | 生成适合传播和商务展示的对话海报。 | 使用小程序 Canvas 绘制角色头像、昵称、等级/羁绊、精选对话、品牌水印；支持保存图片。 | 前端 canvas；接口可提供角色头像、水印 URL；不强依赖后端。 | 用户能从对话页生成分享图并保存。
10 | 养成 | 羁绊/好感度 | 本期实现 | 给用户持续互动反馈，形成基础养成感。 | 每次有效对话、剧情节点完成、特殊互动增加羁绊经验；角色详情和对话页展示等级/进度。 | 表：relationships(user_id, character_id, level, exp, updated_at)；接口：GET /api/relationships。 | 用户与角色互动后羁绊值可增长；达到阈值升级。
11 | 安全 | 关键词过滤层 | 本期实现 | 对用户输入和 AI 输出做基础风险拦截。 | 维护敏感词表；发送前检查用户输入；模型返回后检查输出；命中后返回安全提示。 | 表/配置：blocked_keywords；接口在 chat/send 内部调用。 | 明显敏感内容被拦截；拦截时不继续自由生成。
12 | 安全 | AI 标识 | 本期实现 | 明确告知用户当前内容由 AI 生成。 | 在对话页、角色详情或我的页展示“AI 生成内容”提示；分享图也可加水印。 | 前端静态文案即可；可在配置中开关。 | 用户能在主要页面看到 AI 标识。
13 | 剧本 | 角色剧本功能 | 基础实现 | 支持一个剧本（如流氓叙事）世界观，让 AI 回复围绕固定设定展开。 | 建立一个 script/world 配置：剧本背景、事件起点、角色关系、当前场景、禁止剧透规则；对话时注入 prompt。暂不做复杂章节编辑器。 | 表/配置：scripts(id, title, synopsis, world_rules)、scenes(id, script_id, scene_desc, opening_message)。 | AI 回复能体现剧本背景；不会频繁跳出现代闲聊；用户能从同一剧本进入角色互动。
14 | AI 对话 | 群聊功能 | 基础实现 | 支持多个角色在同一会话中出现，形成群聊体验。 | 先做简单调度：用户发言后由系统选择 1-2 个角色回复；可采用固定顺序、关键词触发或轻量导演 prompt；避免每轮所有角色都调用模型。 | 接口：POST /api/group-chat/send；表：group_sessions、group_messages；配置：group_members、speaker_rules。 | 用户进入群聊后能看到多个角色发言；角色名和头像区分清楚；回复数量可控。
15 | AI 对话 | Galgame 模式 | 基础实现 | 提供简单剧情选项，让用户感到剧情被推动。 | 在单剧本内设计少量剧情节点和选项；用户选择后更新 scene_state；AI 根据当前节点生成角色回复。 | 表/配置：story_nodes(id, title, content, choices)、user_story_state(user_id, node_id, variables)。 | 至少有一个剧情入口、若干选项、选择后能影响下一轮回复。
16 | 表现 | 表情动效/表情包 | 基础实现 | 增加对话表现力，但控制素材量。 | 先提供少量预设表情或 mood 动效；不做完整三 Tab 大表情系统；AI mood 可触发轻量动画。 | 前端本地表情资源；消息字段 expression_id/mood。 | 用户可看到少量表情反馈；动画不卡顿、不遮挡文本。
17 | 养成 | 称号系统 | 基础实现 | 给用户达成感和展示内容。 | 预设少量称号，如“初次相遇”“羁绊升温”；满足条件后自动解锁；我的页展示。 | 表：titles、user_titles；规则可写在后端配置中。 | 用户完成指定条件后能获得称号，并在我的页看到。
18 | 养成 | 成就系统 | 基础实现 | 记录用户关键行为，增强完成感。 | 预设基础成就：首次对话、连续对话、完成剧情节点、达到羁绊等级；我的页展示成就墙。 | 表：achievements、user_achievements；事件：message_sent、bond_level_up、story_node_done。 | 用户达成条件后成就解锁；成就墙展示已完成/未完成状态。
19 | 商业化 | 模型切换 | 基础实现 | 支持不同模型配置，为后续商业化预留。 | 前端展示模型档位或在设置页选择；后端按档位映射具体模型；暂不做余额扣费。 | 配置：model_profiles(id, name, provider, model_name, max_tokens, temperature)；接口：GET /api/models。 | 切换模型后，后端实际调用对应模型；前端不暴露 API key。
20 | 安全 | 未成年人模式 | 基础实现 | 本期仅做基础提示或配置占位，不做正式未成年人身份识别。 | 可预留 minor_mode 字段和简单开关；不接入实名年龄核验，不做正式合规限制。 | 字段：users.age_group、minor_mode；配置：minor_rules；接口：GET /api/me/limits。 | 系统可保留配置占位，但不承诺正式未成年人合规能力。 | 正式能力依赖实名和身份系统，后期再评估。
21 | 后台 | 人工抽审后台 | 基础实现 | 让管理员能查看和标记异常会话。 | 做一个简易后台页面：会话列表、消息详情、标记正常/异常、备注；可用独立 Web 管理页或简单内部页面。 | 接口：GET /admin/sessions、GET /admin/messages、POST /admin/review；表：review_logs。 | 管理员可查看最近会话并标记状态。
22 | 后台 | 数据分析后台 | 基础实现 | 查看基础运营和成本指标。 | 统计用户数、消息数、API 调用量、角色对话量、错误数；用简单表格或卡片展示。 | 接口：GET /admin/stats；表/日志：messages、users、model_usage_logs。 | 后台能看到基础数据汇总。
23 | 安全 | 实名认证 | 工程量大本期无法实现 | 本期不实现实名认证能力。 | 实名认证需要接入外部身份核验系统，涉及第三方接口、主体资质、费用、隐私合规、失败重试和人工核验流程，本期不开发。 | 本期不接入实名接口；后续需要第三方实名服务、实名状态表、认证回调、异常记录和审核日志。 |  | 需要复杂外部身份系统，工程量和合规成本高，本期无法实现。
24 | 安全 | 防沉迷 | 工程量大本期无法实现 | 本期不实现正式防沉迷能力。 | 防沉迷依赖实名、年龄识别、使用时长统计、限制策略和合规规则确认，需要复杂外部身份系统配合，本期不开发。 | 本期不开发正式防沉迷接口；后续需要实名状态、年龄分组、使用记录、限制策略和审计日志。 |  | 需要接入复杂外部身份系统并确认合规规则，本期无法实现。
25 | 记忆 | 记忆可视化 | 工程量大本期无法实现 | 本期不向用户展示可编辑记忆面板。 | 不开发“关于你的事/重要时刻/剧情相关”的前端卡片、编辑、删除功能。 |  |  | 可供用户编辑工程量大，本期不实现
26 | 商业化 | 充值/支付系统 | 工程量大本期无法实现 | 本期不做真实支付。 | 不接微信支付、不做订单、不做余额流水、不做扣费。可仅保留后续入口或文案占位。 |  |  | Demo➕早期toc，不接用户支付接口，额度为测试额度和额度发放
27 | 社区 | 社区系统 | 工程量大本期无法实现 | 本期不做用户社区。 | 不开发发帖、评论、热帖、角色圈子、排行榜、举报等功能。 |  |  | 用户社区和排行榜涉及用户内容发布、评论互动、热帖排序、排行榜规则，还需要后台运营和审核能力。本期工程量大暂不实现。
28 | 宿舍 | 宿舍功能 | 工程量大本期无法实现 | 需要素材才能开始做 | 宿舍需要房间视觉素材、角色素材、装饰素材、摆放交互和资产系统，需要有素材和交互设计方能开发；交互状态也很多比如点击角色、点击家具、切换房间、拖拽摆放、保存布局，这些都要做状态管理。 。 | 后续需要 rooms、room_items、user_room_items、placement_state 等数据表。 |  | 需要大量素材和交互设计，工程量大，如有素材和设计放到最后实现